## Zeitplan
Zeitplan Freizeitplanung // Fokus: Verpflegung
Name der Freizeit:
Datum:
Ab- | Aufgaben | Zeitschiene [J= Jahr/M=Monate/T=Tage] Zeiten beziehen sich auf vor/nach Beginn der Freizeit. | [20 empty] | Wer? | Hinweise zur Aufgabe
haken |  | - 2 J | - 1 J | -11M | -10M | -9M | -8M | -7M | -6M | -5M | -4M | -3M | -2M | -1M | -21T | -14T | -7T | -1T | 0 | 3T | letzter Tag | 6-30 T
VORBEREITUNG
ð | Haus-Buchung | [22 empty] | Haus- und Kontextabhängig
ð | Küchenleitung + Team suchen | [22 empty] | Wenn ein neues Team gefunden werden muss, lieber frühzeitig anfragen
ð | Grobe Küchenausstattung klären | [22 empty] | Nutzt hierfür DEATERs Checkliste Küchenausstattung
ð | Anmeldestand Teilnehmende klären (Anzahl, Alter)
ð | Verpflegungstagessatz klären (Budget)
ð | Absprache mit Freizeitleitung und restlichem Team | [22 empty] | Programm und Motto absprechen, um Speiseplan darauf abzustimmen
ð | Vorbesprechung Küchen-Team
ð | Speiseplan erstellen | [22 empty] | DEATER liefert viele gruppebtaugliche Rezepte sowie Hinweise zur Gestaltun eines Speiseplans
ð | Aktueller Anmeldestand Teilnehmende inkl. Sonder-ernährungsformen (vegetarisch, vegan, Unverträglichkeiten)
ð | Einkaufsliste drucken und an Händler weitergeben | [22 empty] | DEATER generiert eine automtaische Einkaufsliste; frühzeitig mit regioanlen Anbietern ins Gespräch kommen, um Verfügbarkeiten von LM abzuklären
ð | Hygiene-Schulung mit Zertifikat
ð | Hygiene-Unterweisung für alle
ð | Küchenausstattung im Detail abklären | [22 empty] | Im Detail abklären, was selbst mitgebracht werden muss
ð | Materialliste zusammenstellen
ð | Aufgabenplan für Küchenteam und ggf. helfende Betreuer*innen/Teilnehmende | [22 empty] | Nutze hierfür DEATERs Küchenorganisationsraster
ð | Letze Teilnehmenden-Abfrage inkl. Sonderernährungsformen
ð | Hochrechnung aktualisieren und ggf. Händler informieren
ð | Einkaufen | [22 empty] | Ideen für regionale Einkaufsmögichkeiten findetst du unter Wissenswertes
ð | Küchenordner anlegen | [22 empty] | Alle wichtigen Dokumente gibt es als Vorlage bei DEATER
ð | Optional: frühere Anreise Küchenteam
FREIZEITBEGINN
ð | Unterweisung Teilnehmende über Küchenregelung | [22 empty] | Zugang, Hygiene, etc.
Währenddessen:
| Jeden Morgen: Lager überprüfen | [22 empty] | Nutze DEATERS Ansicht "Tagesbedarf"
| Resteverwertung, bspw. als Beilage/Snack | [22 empty] | DEATER bietet viele Beste Reste-Rezepte sowie Hintergrundinformationen zur Resteverwertung
Teilnehmende in Verpflegung einbeziehen, bspw. beim Schnippel von Rohkost oder Obstsalt als Nachtisch
ð | Zwischeneinkauf von frischen Lebensmittel ca. alle 3 Tage; ggf. täglich frische Brötchen je nach (Liefer-) Möglichkeit
ð | Restbestand überprüfen und gezielt einplanen; ggf. Speiseplan anpassen
ð | Mahlzeit mit Resten
ð | Notieren der unverbrauchten Lebensmittel
ð | Reste einpacken und verteilen
ð | Küche reinigen
FREIZEITENDE
ð | Auswertung: Mengenplanung, empfehlenswerte Essen | [22 empty] | Nutze DEATERs Auswertungsbogen
ð | Dank an die Küchenhelfer*innen (beispielsweise gemeinsames Abschlussessen)
ð | Abrechnung mit Freizeitleitung